Приложение 1

к приказу начальника УОА

от«_18_»_04__2014г. №__69__-Д

План действий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | апрель – июнь 2014 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | апрель 2014 г. | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |
| 1.3. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | апрель – май 2014 г. | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Чебаркульском городском округе | май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Муниципальная программа развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.5. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | ноябрь 2014 г. | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО |
| 1.6. | Использование федерального реестра примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | апрель 2014 г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 г. |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | январь 2014 г. – декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка педагогических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | июль 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 г. – апрель 2015 г. | Нормативный правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |
| 4.2. | Предоставление платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | январь 2014г. – декабрь 2016г. | Организация предоставления платных дополнительных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Оказание платных дополнительных услуг |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | январь 2014г. – декабрь 2015г. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других методических мероприятий по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | апрель 2014г. – декабрь 2015г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |